## POA-2026_CEA
Dirección Ejecutiva
Oficina de Libre Acceso a la Información
Consejo Estatal del Azúcar POA 2026
1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | [11 empty] | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | Cronograma
[7 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Tramitar información solicitada por los ciudadanos. | 100% | Libre Acceso a la Información | 1.1 Solicitud de información a las diferentes unidades organizativas. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.2 Análisis de la información entregada. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Informe de solicitudes de información | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.3 Presentar información a la MAE. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Oficio remisión | [12 empty] | N/A
1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Actualización del Portal Web. | 100% | Libre Acceso a la Información | 2.1 Solicitud de información a las diferentes unidades organizativas. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Depuración de información. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.3 Carga de información en el portal. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Formulario de revisión | [12 empty] | N/A
Dirección Ejecutiva
Dirección de Planificación y Desarrollo
Consejo Estatal del Azúcar POA 2026
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Informe Trimestral de Ejecución Plan Operativo. | 4 | PyD | 1.1 Recopilación de los informes enviados de cada departamento. | 2026-01-10 | 2026-12-15 | Comunicaciones / Correos electrónicos | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.2 Redacción del informe trimestral. | 2026-03-25 | 2026-12-25 | Informe de ejecución | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Plan Operativo Anual 2026. | 1 | PyD | 2.1 Solicitud a las áreas para el llenado de matriz POA. | 2026-08-01 | 2026-08-31 | Comunicaciones / Correos electrónicos | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3- Mantener el Indicador de Control Interno (ICI) con una puntuación de 65%. | 65% | PyD | 3.1 Realizar 4 reportes de evaluación trimestral. | 2026-03-30 | 2026-12-28 | Reporte de evaluación trimestral | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  | 3.2 Seguimiento a la carga de evidencias de las áreas involucradas. | 2026-02-02 | 2026-12-30 | Correo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Memoria de Rendición de Cuentas 2026. | 1 | PyD | 4.1 Realizar borrador de la Memoria. | 2026-06-01 | 2026-11-30 | Borrador | [12 empty] | N/A
|  |  | 4.2 Cargar la Memoria al sistema. | 2026-12-11 | 2026-12-15 | Sistema | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Elaboración Plan de Compras 2026. | 1 | PyD | 5.1 Solicitud de los planes de compras y presupuesto a los departamentos. | 2026-08-01 | 2026-08-08 | Solicitud | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
|  |  | 5.2 Revisión de los planes de compras por departamento. | 2026-08-08 | 2026-08-31 | Documento digitalizado | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
Dirección Ejecutiva
Gerencia de Recursos Humanos
Consejo Estatal del Azúcar POA 2026
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Certificaciones de estatus laboral. | 100% | Recursos Humanos | 1.1 Solicitud de certificación. | 2026-01-12 | 2026-12-17 | Carta de solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.2 Elaboración de certificación. | 2026-01-19 | 2026-12-26 | Proceso de adquisición | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.3 Entrega al solicitante. | 2026-01-26 | 2026-12-30 | Informe | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Talleres de capacitación. | 5 | Departamento de Capacitación | 2.1 Contratación de servicios profesionales. | 2026-02-01 | 2026-12-29 | Informe. | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Detección de necesidades con las áreas. | 2026-01-02 | 2026-01-31 | Levantamiento de información | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1
|  |  | 2.3 Coordinación con el/los centros donde se impartirán las capacitaciones. | 2026-01-04 | 2026-12-04 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.4 Solicitud de fondos para las capacitaciones. | 2026-01-05 | 2026-12-05 | Solicitud | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.Elaboración de expedientes para solicitudes de pago de indemnización laboral. | 100% | Recursos Humanos | 4.1 Solicitar materiales y equipos de ebanistería y tapicería. | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 4.2 Reparación de bienes muebles. | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Muebles reparados | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4.Actividad mes de la familia. | 1 | Recursos Humanos | 4.1 Solicitud de insumos. | 2026-10-01 | 2026-11-30 | Solicitud | [12 empty] | N/A | bar: T-IV 10
|  |  | 4.2 Montaje. | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Listado de participantes | [12 empty] | N/A
Dirección Ejecutiva
Gerencia de Relaciones Públicas
Consejo Estatal del Azúcar POA 2026
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Desarrollar un plan de redes sociales. | 4 | Relaciones Públicas | 1.1 Elaborar Informe de seguimiento del plan de redes sociales. | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Informe de seguimiento del plan de redes sociales | [12 empty] | 139460 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Servicio de publicidad institucional. | 100% | Relaciones Públicas | 2.1 Colocar publicidad institucional. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Periódicos / Videos | [12 empty] | 5000000
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Campaña de Gestión del Cambio Institucional. | 3 | Relaciones Públicas | 3.1 Charlas de Gestión del Cambio Institucional. | 2026-07-31 | 2026-12-31 | Lista de asistencia a charla | [12 empty] | N/A | bar: T-III 7 to T-IV 10
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Elaboración de plan de comunicación interna y externa. | 100% | Relaciones Públicas | 4.1 Elaborar plan de comunicación interna y externa. | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Informe elaborado | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  | 4.2 Socializar el plan de comunicación interna y externa. | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Convocatoria y fotografías | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3
Dirección Ejecutiva
Gerencia de Informática
Consejo Estatal del Azúcar POA 2026
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Adquisición de equipos tecnológicos. | 280 | Tecnología de la Información y Comunicación. | 1.1 Solicitud de aprobaciones de compras. | 2026-04-02 | 2026-05-28 | Documento | [12 empty] | 1500000 | bar: T-II 4 to T-II 5
|  |  | 1.2 Cotizaciones. | 2026-04-24 | 2026-05-27 | Documento | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4 to T-II 5
|  |  | 1.3 Realizar proceso de adquisición de PC, Laptop, UPS e impresoras. | 2026-04-28 | 2026-05-18 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4 to T-II 5
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Actualización y renovación de licencias y software. | 100% | Tecnología de la Información y Comunicación. | 2.1 Cotizaciones. | 2026-02-02 | 2026-02-28 | Cotizaciones | [12 empty] | N/A | bar: T-I 2
|  |  | 2.2 Solicitud de aprobaciones. | 2026-03-01 | 2026-03-30 | Oficio solicutd de aprobación | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3
|  |  | 2.3 Adquisición de licencias (Antivirus, Oracle, Sql, Windows Server, Fortinet, Microsoft office, AutoCad, Asterit). | 2026-04-01 | 2026-06-25 | Factura | [12 empty] | 500000 | bar: T-II 4 to T-II 6
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Servicios de soportes técnicos. | 100% | Tecnología de la Información y Comunicación. | 3.1 Asignación de unidad de vehículo para soportes técnicos a oficinas provinciales. | 2026-04-03 | 2026-04-28 | Oficio Solicitud de asiganción de vehículo | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4
|  |  | 3.2 Soportes técnicos a todas las oficinas. | 2026-01-05 | 2026-12-31 | Oficio asignación de soporte técnico | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Actualización de certificaciones requeridas por las normativas de la NORTIC. | 1 | Tecnología de la Información y Comunicación. | 4.1 Solicitar a la OPTIC mediante comunicación las normativas. | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Carta de notificación. | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
|  |  | 4.2 Remisión de documentaciones. | 2026-07-01 | 2026-07-30 | Documentos requeridos | [12 empty] | N/A | bar: T-III 7
Dirección Ejecutiva
Gerencia de Contabilidad
Consejo Estatal del Azúcar POA 2026
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Informe de Cierre Semestral. | 2 | Departamento de Contabilidad | 1.1 Realizar un balance de comprobación de sumas y saldos. | 2026-06-03 | 2026-12-31 | Reporte | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
|  |  | 1.2 Revisar el cuadro de cuentas del Plan General Contable. | 2026-06-03 | 2026-12-31 | Reporte | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
|  |  | 1.3 Reclasificación de deudas y créditos. | 2026-06-03 | 2026-12-31 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Realización de los estados financieros. | 12 | Departamento de Contabilidad | 2.1 Análisis de ejecución de financiera. | 2026-01-03 | 2026-12-31 | Documento | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Levantamiento anual de Inventario de activos fijos institucional. | 1 | Departamento de Contabilidad (Activos Fijos) | 3.1 Registro de bienes muebles, vehículos, motocicletas institucional. 3.2 Cierre de Inventarios. | 2026-11-01 | 2026-12-27 | Informe de cierre de inventario | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Realización de descargo institucional de activos fijos. | 30 | Departamento de Contabilidad (Activos Fijos) | 4.1 Recibir las solicitudes de descargo de parte de las áreas de la institución. 4.2 Registros de bienes descargados. 4.3 Realizar informe trimestral. | 2026-03-30 | 2026-12-28 | Informes trimestral | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Informe mensual de actualización de Inventario de activos fijos institucional. | 12 | Departamento de Contabilidad (Activos Fijos) | 5.1 Redactar informe. | 2026-01-03 | 2026-12-28 | Informe de activos fijos | [12 empty] | N/A
Dirección Ejecutiva
Gerencia de Presupuesto
Consejo Estatal del Azúcar POA 2026
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2026. | 1 | Dirección Financiera | 1.1 Estimación de cargas fijas. | 2026-07-27 | 2026-08-04 | Informe de anteproyecto presupuesto | [12 empty] | N/A | bar: T-III 7 to T-III 8
|  |  | 1.2 Validar con el área de compras POA y PACC. | 2026-08-22 | 2026-08-31 | Informe aprobado. | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
|  |  | 1.3 Generación de reporte. | 2026-08-31 | 2026-09-01 | Reportes | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8 to T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Resumen de Ejecución Presupuestaria 2026. | 12 | Dirección Financiera | 2.1 Elaboración de libramientos. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Reporte mensual del sistema | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Aprobación del Ministerio de Hacienda. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Aprobación | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.3 Revisión de auditoría. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Aprobación | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.4 Revisión en Contraloría. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Aprobación | [12 empty] | N/A
Dirección Ejecutiva
Gerencia de Créditos y Cobros
Consejo Estatal del Azúcar POA 2026
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Informes de ingresos. | 12 | División de Créditos y Cobros | 1.1 Recibir y analizar el cuadre de caja. | 2026-01-10 | 2026-12-15 | Reporte. | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.2 Elaboración y aprobación de informe. | 2026-01-10 | 2026-12-15 | Reporte. | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.3 Verificar y firmar el informe. | 2026-01-10 | 2026-12-12 | Reporte. | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.4 Remitir informes a los departamentos correspondientes. | 2026-01-10 | 2026-12-15 | Reporte. | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Certificación de saldos de cliente. | 100% | Dirección Financiera | 2.1 Realizar verificación en libros y sistema | 2026-01-10 | 2026-12-20 | Reporte
|  |  | 2.2 Elaboración de certificación y aprobación | 2026-01-10 | 2026-12-10 | Oficio de constancia
|  |  | 2.1 Remitir certificaciones. | 2026-01-10 | 2026-12-10 | Reporte mensual | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 4 | 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | 1: Cronograma
[7 empty] | 1: T-I; 4: T-II; 7: T-III; 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Elaboración de estado de cuenta. | 100% | Dirección Financiera | 2.1 Realizar verificación en libros y sistema | 2026-01-10 | 2026-12-20 | Reporte
|  |  | 2.2 Elaboración de certificación y aprobación | 2026-01-10 | 2026-12-10 | Oficio de constancia
|  |  | 3.1 Remitir estados de cuenta. | 2026-01-10 | 2026-12-10 | Reporte | [12 empty] | N/A
Dirección Ejecutiva
Gerencia de Tesorería
Consejo Estatal del Azúcar POA 2026
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | 1: Cronograma
[7 empty] | 1: T-I; 4: T-II; 7: T-III; 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Elaboración de cheques. | 12 | Departamento de Tesorería | 1.1 Elaborar relación de cheques emitidos. | 2026-01-10 | 2026-12-31 | Informe mensual | [12 empty] | N/A
Dirección Ejecutiva
Dirección Administrativa
Consejo Estatal del Azúcar POA 2026
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Verificación e inspección del cumplimiento de limpieza en las diferentes áreas. | 12 | Departamento de Mayordomía | 1.1 Revisión de las diferentes áreas por un personal calificado semanalmente. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Informe. | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Encuestas de satisfacción de mayordomía. | 2 | Departamento de Mayordomía | 2.1 Elaborar encuestas y aplicar la encuesta de satisfacción de los servicios del área de mayordomía. | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Informes de encuestas | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Programación y coordinación de la prestación del servicio de transporte. | 100% | Gerencia de Transportación y Comunicaciones | 3.1 Realizar proceso de adquisición de combustible. | 2026-03-13 | 2026-12-26 | Informe. | [12 empty] | 5082000 | bar: T-I 3 to T-IV 10
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Programar y realizar los procesos de mantenimiento de la flotilla de vehículos institucionales. | 4 | Gerencia de Transportación y Comunicaciones | 4.1 Adquisición de servicio de mantenimiento del transporte. | 2026-03-10 | 2026-12-27 | Informe. | [12 empty] | 8757133 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Encuesta de satisfacción de transportación. | 1 | Gerencia de Transportación y Comunicaciones | 5.1 Elaborar y aplicar encuesta de satisfacción de los servcios de transporte. | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Informe. | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6. Registro y control de recepción y despacho de materiales y equipos del almacén. | 100% | Departamento de Almacén y Suministro | 6.1 Registrar entradas y salidas de materiales y equipos del almacén. | 2026-01-09 | 2026-12-28 | Informe de entrada y salida de materiales y equipos | [12 empty] | N/A
Dirección Ejecutiva
Gerencia de Compras
Consejo Estatal del Azúcar POA 2026
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Informe de ejecución del Plan de Compras. | 4 | Gerencia de Compras | 1.1 Mantener actualizado listado maestro de compras y sus modalidades. 1.2 Validar POA y PACC. | 2026-02-20 | 2026-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Mantener puntuación del indicador de compras y contrataciones (SISCOMPRAS). | 90% | Gerencia de Compras | 2.1 Revisar en el portal transacional los cierres de los procesos programados tomando en cuenta los trimestres. | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Reporte de siscompras | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
Dirección Ejecutiva
Dirección Técnica
Consejo Estatal del Azúcar POA 2026
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Informe de determinación de áreas. | 4 | Departamento de Catastro | 1.1 Medición de los polígonos de interés. | 2026-01-10 | 2026-12-28 | Informe de detarminación de áreas | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  | 1.2 Elaborar informe técnico sobre determinaciones. | 2026-01-04 | 2026-12-28 | Informe aprobado. | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Solicitud de avalúo a la Dirección General de Catastro Nacional. | 100% | Departamento de Catastro | 2.1 Recepción de solicitud. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Solicitud de avalúo. | 2026-01-03 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.3 Recepción de avalúo remitido DGCN. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Informe aprobado | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Realización de investigación catastral. | 100 | Departamento de Catastro | 3.1 Recopilación de datos para los informes. | 2026-01-16 | 2026-12-26 | Informe técnico. | [12 empty] | N/A
|  |  | 3.2 Elaboración de informe. | 2026-01-24 | 2026-12-28 | [13 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Dibujo de planos para la determinación de áreas (mensura catastral). | 500 | Departamento de Mensura | 4.1 Elaboración de planos de áreas de solares. | 2026-01-02 | 2026-12-15 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 4.2 Impresión de plano. | 2026-01-02 | 2026-12-15 | Plano impreso | [12 empty] | N/A
Dirección Ejecutiva
Dirección de Preservación y Recuperación
Consejo Estatal del Azúcar POA 2026
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Informes de investigaciones técnico-legales de inmuebles propiedad del Estado Dominicano. | 12 | Dirección de Preservación y Recuperación | 1.1 Recopilación de datos para los informes. | 2026-01-24 | 2026-12-29 | 12 Informes técnico legales | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.2 Descenso al inmueble para investigación. | 2026-01-16 | 2026-12-28 | 12 Informes técnico legales | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.3 Elaboración del informe sobre estado del bien inmueble. | 2026-01-23 | 2026-12-27 | 12 Informes técnico legales | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Registro de inmuebles recuperados. | 100% | Dirección de Preservación y Recuperación | 2.1 Digitar los datos del expediente en el sistema. | 2026-01-03 | 2026-12-15 | Relación de expedientes. | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Elaborar informe de expedientes registrados en el sistema. | 2026-01-02 | 2026-12-15 | Informe | [12 empty] | N/A
Dirección Ejecutiva
Consultoría Jurídica
Consejo Estatal del Azúcar POA 2026
1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Revisión de contratos de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado para firma del Director General. | 100% | Consultoría Jurídica | 1.1 Recepción de oficio indicando proyecto y cantidades de acuerdos enviados. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.2 Revisión y depuración de acuerdos. | 2026-02-01 | 29/12/2026 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.3 Redacción de inventario de acuerdos revisados. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Inventario por proyecto | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.4 Remisión de inventario conjuntamente con los acuerdos a la Dirección Ejecutiva para la firma del Director. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Inventario por proyecto | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Elaboración de acuerdos interinstitucionales. | 100% | Consultoría Jurídica | 2.1 Recepción de instancia de solicitud de acuerdo. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Aprobación del Director General. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.3 Redacción de acuerdo. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuerdo | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.4 Verificación de acuerdo con jurídicos de las demás instituciones. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuerdo | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.5 Acto protocolar de firma de acuerdo. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuerdo firmado | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Revisión de expedientes legales para estudio y opinión jurídica. | 100% | Consultoría Jurídica | 3.1 Recepción de expedientes legales enviadas desde la Dirección Ejecutiva. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 3.2 Análisis de expedientes. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Instancias/correspondencias | [12 empty] | N/A
|  |  | 3.3 Emisión de opinión jurídica. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Record físico /Archivo de Excel | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4.Elaboración de contratos de servicios. | 100% | Consultoría Jurídica | 4.1 Análisis de objetivos, descripción del servicio y condiciones del mismo, requerimientos, plazos de entrega, costos, términos y condiciones de acuerdo. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 4.2 Verificación de base legal. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Leyes y jurisprudencias existenets | [12 empty] | N/A
|  |  | 4.3 Debilidad diligencia del ofertante. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Data crédito, referencias financieras | [12 empty] | N/A
|  |  | 4.4 Revisión y/o estructuración de cláusulas de confidencialidad y de terminación de acuerdo. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuerdo | [12 empty] | N/A
|  |  | 4.5 Remisión de acuerdo con planteaminetos legales. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuerdo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Elaboración de informe mensual de ejecución departamental. | 12 | Consultoría Jurídica | 5.1 Recopilación de los informes enviados de cada dependencia de la Dirección Legal. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 5.2 Redacción y envío. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Reporte | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6. Gestión de procesos conciliatorios. | 100% | Consultoría Jurídica | 6.1 Planteamiento del proceso. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 6.2 Análisis de resoluciones y/o propuesta. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Instancias, leyes , jurisprudencias | [12 empty] | N/A
|  |  | 6.3 Conciliación. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Descargo o desestimiento | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7. Recepción y distribución de expedientes legales. | 100% | Consultoría Jurídica | 7.1 Recepción de correspondencias enviadas desde la Dirección Ejecutiva. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 7.2 Verificación de correspondencias y asiganción a los departamentos. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Instancias/correspondencias | [12 empty] | N/A
|  |  | 7.3 Registro en libro físico y digital de responsables de asignaciones por áreas. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Record físico /Archivo de Excel | [12 empty] | N/A
|  |  | 7.4 Distribución a las áreas. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Record físico /Archivo de Excel | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8. Análisis estadísticos de procesos legales. | 12 | Consultoría Jurídica | 8.1 Verificación de reportes de las dependencias legales. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 8.2 Análisis de data y elaboración de reporte. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 8.3 Elaboración y envío de reporte. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Reporte digital | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9. Certificaciones de No Objeción a Deslinde. | 100% | Consultoría Jurídica | 9.1 Solicitud de información a Archivo de Expedientes Legales. | 2026-01-08 | 2026-12-05 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 9.2 Solicitud de carta de saldo. | 2026-01-02 | 2026-12-12 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 9.3 Solicitud a Litigios. | 2026-01-02 | 2026-12-12 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 9.4 Recepción de las informaciones solicitadas. | 2026-01-02 | 2026-12-12 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 9.5 Oficio de autorización de realización de trabajos de mensura, emitido por la Dirección de Mensuras Catastrales. | 2026-01-02 | 2026-12-12 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 9.6 Plano del inmueble aprobado por la Dirección de Mensuras Catastrales (plano georeferenciado emitido por el agrimensor privado del solicitante. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 9.7 Solicitar Informe al departamento técnico (verificar). En caso de ser requerido. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 9.8 Redacción de cartas de no objeción a deslinde. | 2026-01-01 | 2026-12-04 | Borrador | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
10. Generación de solicitud de Estatus Jurídicos donde consten los derechos registrados del Estado Dominicano. | 100% | Consultoría Jurídica | 10.1 Recibe de solicitud de estatus jurídico. | 2026-01-02 | 2026-12-28 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 10.2 Realizar solitud de estatus jurídico a la Jurisdicción inmobiliaria. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 10.3 Entrega de estatus jurídico al solicitante. | 2026-01-02 | 2026-12-20 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11. Solicitud de informe técnico para fines de informaciones catastrales. | 100% | Consultoría Jurídica | 11.1 Recepción de solicitud. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 11.2 Solicitud de informe técnico. | 2026-01-03 | 2026-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 11.3 Realizar informe de análisis legal. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Informe aprobado | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
12. Representación de la Institución y ejecución en los procesos litigiosos y conciliatorios en todas la fases de los procesos penales, civiles, administrativos, comercial y otros. | 100% | Consultoría Jurídica | 12.1 Recepción de notificación de alguacil. | 2026-01-02 | 2026-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 12.2 Asignación de abogado. | 2026-01-02 | 2026-12-22 | Carta de notificación | [12 empty] | N/A
|  |  | 12.3 Preparación de informe de presentación de pruebas. | 2026-01-02 | 2026-12-22 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 12.4 Solicitud de viático. | 2026-01-02 | 2026-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13. Elaboración de contratos de bienes, servicios y obras. | 100% | Consultoría Jurídica | 13.1 Elaborar contrato. | 2026-01-02 | 2026-12-22 | Contrato | [12 empty] | N/A
|  |  | 13.2 Enviar contrato a los proveedores para revisión. | 2026-01-02 | 2026-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 13.3 Firmar contrato por ambas partes. | 2026-01-02 | 2026-12-22 | Contrato notarizado | [12 empty] | N/A
|  |  | 13.4 Enviar a la Dirección Administrativa. | 2026-01-02 | 2026-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 13.5 Cargar en el Sistema TRES. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Sistema | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
14. Elaboración de contratos de arrendamientos y alquileres | 100% | Consultoria Jurídica | 14.1 Solicitud a Archivo. | 2026-01-02 | 2026-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 14.2 Solicitud a Inspección. | 2026-01-02 | 2026-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 14.3 Solicitud a Técnica. | 2026-01-02 | 2026-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 14.4 Solicitud de avalúo. | 2026-01-02 | 2026-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 14.5 Redacción de contrato. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Contrato | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
15. Solicitud de entrega de documentos certificados. | 100% | Consultoría Jurídica | 15.1 Recibir solicitud del contribuyente. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Documento | [12 empty] | N/A
|  |  | 15.2 Solicitud a Archivo. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  | 15.3 Entregar documentos certificados a los contribuyentes. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Solicitud | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
16. Gestión de Archivo de Expedientes Legales. | 100% | Consultoría Jurídica | 16.1 Recepción de documentación. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Oficio | [12 empty] | N/A
|  |  | 16.2 Archivo de documentación. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Digitalización de documentos | [12 empty] | N/A
Dirección Ejecutiva
Dirección Inmobiliaria
Consejo Estatal del Azúcar POA 2026
1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Identificación y saneamientos de los expedientes de terrenos. | 100% | Dirección Inmobiliaria | 1.1 Identificacion y localización del expediente en físico. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Informes de Gestión, anexos, fotos y formularios | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.2 Verificación en los sistemas de tecnología (SISEDI y TUN EMUL). | 2026-02-01 | 29/12/2026 | Informes de Gestión, anexos, fotos y formularios | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.3 Levantamiento sobre estatus actualizado del terreno, ocupación y designación catastral. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Informes de Gestión, anexos, fotos y formularios | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.4 Tramitación de expedientes en proyectos para continuidad del proceso, regularización y/o resolución de conflictos. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Informes de Gestión, anexos, fotos y formularios | [12 empty] | N/A
1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Desarrollar y fortalecer la documentación y control de los procesos. | 100% | Dirección Inmobiliaria | 2.1 Elaborar diagrama de flujo del proceso de la Gestión Inmobiliaria. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Diagrama de flujo | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Elaboración del procedimiento de la Gestión de Inmobiliaria. | 2026-02-01 | 29/12/2026 | Elaboración de procedimiento | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.3 Evaluación del cumplimiento del procedimiento de la Gestión de Inmobiliaria. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Informes de medición | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.4 Socialización del procedimiento de la Gestión de Inmobiliaria. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Fotos de socialización /Minuta de reunión | [12 empty] | N/A
1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Gestionar la entregas de Títulos de Propiedad a ciudadanos a traves del Plan nacionales de Titulación | 15000 | Dirección Inmobiliaria | 3.1 Revision de expedientes para fines de Titulación | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Expedientes verificados | [12 empty] | N/A
|  |  | 3.2 Realizar levantamiento de catastral | 2026-02-01 | 29/12/2026 | Registro del Levantamiento catastral | [12 empty] | N/A
|  |  | 3.3 Remitir expediente a la unidad Técnica Ejecutora de Titulacion de Terrenos del Estado | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Relación de expedientes remitidos | [12 empty] | N/A
Dirección Ejecutiva
Dirección de Operaciones Azucareras
Consejo Estatal del Azúcar POA 2026
1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Producir azúcar y derivados de la molienda de la caña de azúcar (Ingenio Porvenir). | 5000 | Dirección de Operaciones Azucareras | 1.1 Molienda de la caña. | 2026-01-02 | 2026-06-29 | Informe de molienda de caña | [12 empty] | 469193622 | bar: T-I 1 to T-II 6
| 66000 |  | 1.2 Producción de azúcar. | 2026-01-01 | 29/06/2026 | Informa de azúcar producida | bar: T-I 1 to T-II 6
| 533333 |  | 1.3 Obtención de melaza. | 2026-01-01 | 2026-06-29 | Informe de galones de melaza producidos | bar: T-I 1 to T-II 6
1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Sustituir y reparar equipos identificados para mejorar los procesos. | 100% | Dirección de Operaciones Azucareras | 2.1 Adquirir equipos. | 2026-07-02 | 2026-12-29 | Acta de adjudicación de los equipos | [12 empty] | 205000000 | bar: T-III 7 to T-IV 10
|  |  | 2.2 Reparar e instarlar equipos. | 2026-07-01 | 29/12/2026 | Informe | bar: T-III 7 to T-IV 10
|  |  | 2.3 Contratar los equipos técnicos que harán las instalaciones. | 2026-07-02 | 2026-12-29 | Nivel de equipos reparados y reemplazados | bar: T-III 7 to T-IV 10
1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Construcción de obras civiles. | 2 | Dirección de Operaciones Azucareras | 3.1 Acta de adjudicación. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Acta de adjudicación de obras | [12 empty] | 110000000
|  |  | 3.2 Realización de obra civil. | 2026-02-01 | 29/12/2026 | Informes de avances de obras civiles
|  |  | 3.3 Cierre de obras civiles. | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Informe de cierre
Note on C378: Johanna Antonia De Peña Martínez De Cruz: Verificar meta